## Resource Budget
| 2020 |  | 2021 | [7 empty] | Total
Expense Type | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |  |  | /hour atau /unit |  | /month
Labors | [12 empty] | 0
· Project Manager | 276 | 38.88 | 66.64 | 1.28 | 6.24 | 2.4 | 3.68 | 21.36 | 69.68 | 44.56 | 530.72 |  | 181475 | 58462
· Logistic Manager | 0 | 29.84 | 19.84 | 24.4 | 28.4 | 20 | 3.68 | 23.04 | 55.04 | 38.08 | 242.32 |  | 86600 | 46115
· Project Manager Assistant | 4 | 21.04 | 66.64 | 1.28 | 6.24 | 2.4 | 3.68 | 19.92 | 59.36 | 51.28 | 235.84 |  | 83069 | 46115
· Koordinator Kebun | 0 | 11.68 | 14.08 | 10.64 | 18.08 | 8.8 | 14.08 | 56.32 | 21.44 | 36.08 | 191.2 |  | 40961 | 30180
· Front End Programmer | 0 | 15.44 | 23.12 | 151.84 | 107.52 | 19.52 | 18.96 | 45.52 | 45.12 | 31.44 | 458.48 |  | 47846 | 46154
· Back End Programmer | 0 | 15.44 | 23.12 | 230.72 | 116.96 | 28 | 18.96 | 45.52 | 40.8 | 31.44 | 550.96 |  | 68750 | 52308
· UI/UX Designer | 0 | 13.84 | 70.72 | 78.16 | 51.76 | 5.52 | 4.96 | 27.6 | 30.56 | 15.68 | 298.8 |  | 52308 | 41538
· Electrical Contractor | 0 | 26.64 | 81.6 | 157.6 | 297.6 | 97.36 | 36 | 72.72 | 61.92 | 47.12 | 878.56 |  | 57692 | 46154
Equipments
· Warehouse Room | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |  | 175714286 | 6666.6667 | 200000
· Meeting Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 300000 | 0
· Printer | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |  | 100000 | 3333.3333 | 100000
· Alat tukang & listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 150000 | 5000 | 150000
Materials
· Set komponen elektronik | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 2575000
· Set robot kamera untuk IoT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 3200000
· Router | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 400000
· Biaya kirim hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3700000
· ATK | 21 | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 11 | 186 |  | 7000
Others
· Konsumsi berat | 28 | 96 | 184 | 243 | 333 | 101 | 70 | 306 | 208 | 114 | 1683 |  | 16000
· Konsumsi ringan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 10000
· Uang saku dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | 102 | 24 |  | 169 |  | 30000
· Uang transport | 2021 May: 4; 2021 Jun: 4 | 8 |  | 800000
· Biaya penginapan | 2021 May: 43; 2021 Jun: 102; 2021 Jul: 24 | 169 |  | 100000
| 2020 Nov: 2020; 2021 Jan: 2021 | Total
Expense Type | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
Labors
· Project Manager | 50087100 | 7055748 | 12093494 | 232288 | 1132404 | 435540 | 667828 | 3876306 | 12645178 | 8086526 | 96312412
· Logistic Manager | 0 | 2584144 | 1718144 | 2113040 | 2459440 | 1732000 | 318688 | 1995264 | 4766464 | 3297728 | 20984912
· Project Manager Assistant | 332276 | 1747771.76 | 5535718.16 | 106328.32 | 518350.56 | 199365.6 | 305693.92 | 1654734.48 | 4930975.84 | 4259778.32 | 19590992.96
· Koordinator Kebun | 0 | 478424.48 | 576730.88 | 435825.04 | 740574.88 | 360456.8 | 576730.88 | 2306923.52 | 878203.84 | 1477872.88 | 7831743.2
· Front End Programmer | 0 | 738742.24 | 1106199.52 | 7264936.64 | 5144401.92 | 933953.92 | 907160.16 | 2177949.92 | 2158811.52 | 1504278.24 | 21936434.08
· Back End Programmer | 0 | 1061500 | 1589500 | 15862000 | 8041000 | 1925000 | 1303500 | 3129500 | 2805000 | 2161500 | 37878500
· UI/UX Designer | 0 | 723942.72 | 3699221.76 | 4088393.28 | 2707462.08 | 288740.16 | 259447.68 | 1443700.8 | 1598532.48 | 820189.44 | 15629630.4
· Electrical Contractor | 0 | 1536914.88 | 4707667.2 | 9092259.2 | 17169139.2 | 5616893.12 | 2076912 | 4195362.24 | 3572288.64 | 2718447.04 | 50685883.52
Equipments
· Warehouse Room | 0 | 0 | 351428.5714 | 351428.5714 | 351428.5714 | 351428.5714 | 351428.5714 | 351428.5714 | 351428.5714 | 0 | 2460000 | 2460000
· Meeting Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000
· Printer | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 1860000 | 1860000
· Alat tukang & listrik | 0 | 0 | 131785.7143 | 131785.7143 | 131785.7143 | 131785.7143 | 131785.7143 | 131785.7143 | 131785.7143 | 0 | 922500 | 922500
Materials
· Set komponen elektronik | 0 | 0 | 0 | 154500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500000
· Set robot kamera untuk IoT | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000
· Router | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
· Biaya kirim hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000
· ATK | 147000 | 119000 | 140000 | 133000 | 147000 | 147000 | 98000 | 147000 | 147000 | 77000 | 1302000
Others
· Konsumsi berat | 570980.3922 | 1957647.0588 | 3752156.8627 | 4955294.1176 | 6790588.2353 | 2059607.8431 | 1427450.9804 | 6240000 | 4241568.6275 | 2324705.8824 | 34320000 | 34320000 | 20392.1569
· Konsumsi ringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
· Uang saku dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343431.9527 | 3186745.5621 | 749822.4852 | 0 | 5280000 | 5280000 | 31242.6036
· Uang transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 6400000
· Biaya penginapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478106.5089 | 10622485.2071 | 2499408.284 | 0 | 17600000 | 17600000 | 104142.0118
Total | 51323356.3922 | 18189835.1388 | 35588046.6685 | 229052578.8834 | 45519575.161 | 18067771.7289 | 17632164.3676 | 44845186.0149 | 44462468.0024 | 26914025.8024 | 531595008.16

## Activity Budget
| 2020 |  | 2021 | [7 empty] | Total
Activity | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
Initiation
Pembuatan Business Case | [10 empty] | 0
· Business Requirement | [10 empty] | 0 | 0
o Menganalisa data dan kondisi perusahaan | 2943600 | [9 empty] | 2943600
o Menganalisa business requirement | 2943600 | [9 empty] | 2943600
o Mengkonfirmasi dengan stakeholder perusahaan (stakeholder requirement) | 2943600 | [9 empty] | 2943600
· Project Definition | [10 empty] | 0
o Mengumpulkan data terkait proyek yang akan dijalankan | 4415400 | [9 empty] | 4415400
o Menganalisa data requirement | 4415400 | [9 empty] | 4415400
o Mengkonfirmasi proyek yang akan dijalankan | 2943600 | [9 empty] | 2943600
Pembentukan Tim Proyek | [10 empty] | 0
· Mencari dan menentukan anggota tim | 5887200 | [9 empty] | 5887200
· Membuat perjanjian anggota tim proyek dengan perusahaan | 2943600 | [9 empty] | 2943600
· Mencari dan menentukan vendor | 20605200 | [9 empty] | 20605200
Pembentukan Project Charter | 1098176 | 1098176 | [8 empty] | 2196352
Persetujuan Proyek |  | 1471800 | [8 empty] | 1471800
Planning
Pembentukan Project Plan | [10 empty] | 0
· Menganalisa layanan sistem | [10 empty] | 0
o Menganalisa spesifikasi sistem IoT pada proyek referensi sebelumnya |  | 2099988.8 | [8 empty] | 2099988.8
o Spesifikasi kebutuhan sistem software |  | 2227200 | [8 empty] | 2227200
o Spesifikasi kebutuhan sistem hardware |  | 2397408 | [8 empty] | 2397408
o Spesifikasi kebutuhan integrasi sistem |  | 2325061.68 | [8 empty] | 2325061.68
· Menyusun scheduling proyek |  | 3143776.8 | [8 empty] | 3143776.8
· Menyusun budgeting proyek |  | 3143776.8 | [8 empty] | 3143776.8
Pembentukan Quality Plan | [10 empty] | 0
· Membuat Target Quality Plan |  |  | 2475372.48 | [7 empty] | 2475372.48
· Membuat Quality Assurance Plan |  |  | 3294528 | [7 empty] | 3294528
· Membuat Quality Control Plan |  |  | 3294528 | [7 empty] | 3294528
Pembentukan Risk Plan | [10 empty] | 0
· Mengidentifikasi risiko |  |  | 3294528 | [7 empty] | 3294528
· Menganalisa dan membuat mitigasi risiko |  |  | 6469056 | [7 empty] | 6469056
Execution
Project Deliverables | [10 empty] | 0
· System Design | [10 empty] | 0
o Membuat blueprint sistem software |  |  | 5640140.8 | [7 empty] | 5640140.8
o Membuat blueprint sistem hardware (teknis) |  |  | 2397408 | [7 empty] | 2397408
o Membuat blueprint sistem hardware (layouting kebun) |  |  | 3815168.64 | [7 empty] | 3815168.64
o Membuat blueprint integrasi sistem |  |  | 4045945.6 | [7 empty] | 4045945.6
· System Development | [10 empty] | 0
o Sistem Software | [10 empty] | 0
- Membuat front end aplikasi |  |  |  | 6368664.96 | [6 empty] | 6368664.96
- Menguji coba front end (blackbox testing) |  |  |  | 6368664.96 | [6 empty] | 6368664.96
- Mengevaluasi uji coba front end |  |  |  | 640732.16 | 1281464.32 | [5 empty] | 1922196.48
- Membuat back end aplikasi |  |  |  | 8260000 | [6 empty] | 8260000
- Menguji coba back end (whitebox testing) |  |  |  | 8260000 | [6 empty] | 8260000
- Mengevaluasi uji coba back end |  |  |  | 711308.16 | 1422616.32 | [5 empty] | 2133924.48
- Menghubungkan front end dan back end |  |  |  |  | 7515200 | [5 empty] | 7515200
- Melakukan uji coba pengiriman dan penyajian data |  |  |  |  | 5368000 | [5 empty] | 5368000
- Mengevaluasi uji coba |  |  |  |  | 3284688 | [5 empty] | 3284688
o Sistem Hardware | [10 empty] | 0
- Membuat sistem mekanik hardware |  |  |  | 194782388.24 | 5060078.64 | [5 empty] | 199842466.88
- Merangkai sensor, komponen elektronika, dan mekanik |  |  |  | 2823312 | 5081961.6 | [5 empty] | 7905273.6
- Memasang hardware pada kebun |  |  |  |  | 5003125.92 | [5 empty] | 5003125.92
- Memprogram microcontroller hardware |  |  |  |  | 3370752 | [5 empty] | 3370752
- Menguji coba aktivasi sistem hardware |  |  |  |  | 3725166.48 | [5 empty] | 3725166.48
- Mengevaluasi uji coba hardware |  |  |  |  | 2427567.36 | [5 empty] | 2427567.36
o Integrasi Sistem Sofware dan Hardware | [10 empty] | 0
- Memprogram sistem integrasi |  |  |  |  | 1132152 | 3962532 |  |  |  |  | 5094684
- Melakukan uji coba awal (1 kebun) | [5 empty] | 4556265.6 |  |  |  |  | 4556265.6
- Mengevaluasi uji coba awal (1 kebun) | [5 empty] | 2087901.6 |  |  |  |  | 2087901.6
· System Testing | [10 empty] | 0
o Tahap Persiapan | [10 empty] | 0
- Mengemas hardware untuk pengiriman | [5 empty] | 3645250.4 |  |  |  |  | 3645250.4
- Mengirim hardware ke Bandung | [5 empty] | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
- Merakit sistem hardware kebun Bandung | [6 empty] | 11616551.1771 | 6453639.5429 |  |  | 18070190.72
o Tahap Pelaksanaan | [10 empty] | 0
- Menguji coba sistem keseluruhan (system testing) | [6 empty] | 2284894.72 | 13709368.32 |  |  | 15994263.04
- Mengevaluasi fungsionalitas sistem keseluruhan | [7 empty] | 3890567.76 |  |  | 3890567.76
- User Acceptance Test (UAT) | [10 empty] | 0
ü Perencanaan UAT | [6 empty] | 1711657.6 | 2567486.4 |  |  | 4279144
ü Pelaksanaan UAT | [7 empty] | 3890567.76 |  |  | 3890567.76
ü Evaluasi hasil UAT | [7 empty] | 2593711.84 |  |  | 2593711.84
· System Implementation | [10 empty] | 0
o Merencanakan implementasi sistem & pelatihan karyawan | [7 empty] | 3744471.2 |  |  | 3744471.2
o Melaksanakan implementasi sistem | [7 empty] | 1326041.28 | 2652082.56 |  | 3978123.84
o Membuat guidebook penggunaan sistem | [8 empty] | 1949809.28 |  | 1949809.28
o Membuat guidebook perawatan sistem | [8 empty] | 1193843.2 |  | 1193843.2
o Staff Training Development | [10 empty] | 0
- Mempersiapkan dan memastikan ketersediaan kebutuhan pelatihan | [7 empty] | 3386744 |  |  | 3386744
- Melaksanakan pelatihan | [10 empty] | 0
ü Pelatihan penggunaan sistem untuk karyawan non-petani | [8 empty] | 801666.08 |  | 801666.08
ü Pelatihan penggunaan dan perawatan sistem untuk petani | [8 empty] | 810600.16 |  | 810600.16
- Melakukan review pelatihan | [8 empty] | 4522933.6 |  | 4522933.6
o Mengevaluasi guidebook penggunaan dan perawatan sistem | [8 empty] | 1517615.2 |  | 1517615.2
Final Monitor & Control | [10 empty] | 0
· Menganalisa performansi proyek | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Menjalankan integrated change control | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Area Control | [10 empty] | 0
o Kontrol cakupan (scope) | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
o Kontrol jadwal (schedule) | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
o Kontrol biaya (cost) | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Melaksanakan Quality Control (QC) | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Menganalisa dan mengontrol risiko | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Mengelola pengadaan kebutuhan | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
· Mengelola keterlibatan stakeholder | [8 empty] | 1001538.16 |  | 1001538.16
Clossure
Memastikan pemenuhan dan penyelesaian kontrak | [8 empty] | 5705464.8 | 5705464.8 | 11410929.6
Mengevaluasi ketercapaian proyek (PIR) | [10 empty] | 0
· Evaluasi WBS | [8 empty] | 4292704 |  | 4292704
· Evaluasi Project Outcomes | [8 empty] | 3294528 | 1098176 | 4392704
· Evaluasi Project Management | [9 empty] | 4292704 | 4292704
Memastikan penyelesaian proyek dengan perusahaan | [10 empty] | 0
· Penyelesaian obyektivitas (client satisfaction) | [8 empty] | 3807720 | 3807720 | 7615440 |  | 154500000 | 184100000
· Pengembalian fasilitas perusahaan | [8 empty] | 3732344 | 3732344 | 7464688 |  | 25600000
· Penyerahan sistem IoT kepada perusahaan | [9 empty] | 794426.08 | 794426.08 |  | 4000000
Mengakhiri kontrak supplier & vendor non-kontraktor | [9 empty] | 712800 | 712800
Melakukan penilaian risiko akhir | [9 empty] | 2891728 | 2891728
Membuat laporan akhir | [9 empty] | 2349830.4 | 2349830.4
Mengakhiri kontrak dengan vendor kontraktor | [9 empty] | 611145.12 | 611145.12
Membubarkan tim proyek | [9 empty] | 629981.52 | 629981.52
Total | 51139376 | 17907188.08 | 34726675.52 | 228215070.48 | 44672772.64 | 17251949.6 | 15613103.4971 | 41562598.1029 | 43295154.32 | 26626319.92 | 521010208.16
harusnya | 51323356.3922 | 18189835.1388 | 35588046.6685 | 229052578.8834 | 45519575.161 | 18067771.7289 | 17632164.3676 | 44845186.0149 | 44462468.0024 | 26914025.8024 | 531595008.16
selisih | 183980.3922 | 282647.0588 | 861371.1485 | 837508.4034 | 846802.521 | 815822.1289 | 2019060.8705 | 3282587.9121 | 1167313.6824 | 287705.8824 | 10584800
yg keisi | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 9 | 21 | 11
| 18398.0392 | 35330.8824 | 95707.9054 | 104688.5504 | 70566.8768 | 163164.4258 | 673020.2902 | 364731.9902 | 55586.3658 | 26155.0802
| 2020 |  | 2021 | [7 empty] | Total
Activity | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
Initiation
Pembuatan Business Case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Business Requirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Menganalisa data dan kondisi perusahaan | 2961998.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961998.0392
o Menganalisa business requirement | 2961998.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961998.0392
o Mengkonfirmasi dengan stakeholder perusahaan (stakeholder requirement) | 2961998.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961998.0392
· Project Definition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Mengumpulkan data terkait proyek yang akan dijalankan | 4433798.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433798.0392
o Menganalisa data requirement | 4433798.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433798.0392
o Mengkonfirmasi proyek yang akan dijalankan | 2961998.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961998.0392
Pembentukan Tim Proyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Mencari dan menentukan anggota tim | 5905598.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905598.0392
· Membuat perjanjian anggota tim proyek dengan perusahaan | 2961998.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961998.0392
· Mencari dan menentukan vendor | 20623598.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20623598.0392
Pembentukan Project Charter | 1116574.0392 | 1133506.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250080.9216
Persetujuan Proyek | 0 | 1507130.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507130.8824
Planning
Pembentukan Project Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Menganalisa layanan sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Menganalisa spesifikasi sistem IoT pada proyek referensi sebelumnya | 0 | 2135319.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135319.6824
o Spesifikasi kebutuhan sistem software | 0 | 2262530.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262530.8824
o Spesifikasi kebutuhan sistem hardware | 0 | 2432738.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432738.8824
o Spesifikasi kebutuhan integrasi sistem | 0 | 2360392.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360392.5624
· Menyusun scheduling proyek | 0 | 3179107.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179107.6824
· Menyusun budgeting proyek | 0 | 3179107.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179107.6824
Pembentukan Quality Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Membuat Target Quality Plan | 0 | 0 | 2571080.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571080.3854
· Membuat Quality Assurance Plan | 0 | 0 | 3390235.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390235.9054
· Membuat Quality Control Plan | 0 | 0 | 3390235.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390235.9054
Pembentukan Risk Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Mengidentifikasi risiko | 0 | 0 | 3390235.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390235.9054
· Menganalisa dan membuat mitigasi risiko | 0 | 0 | 6564763.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564763.9054
Execution
Project Deliverables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· System Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Membuat blueprint sistem software | 0 | 0 | 5735848.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735848.7054
o Membuat blueprint sistem hardware (teknis) | 0 | 0 | 2493115.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493115.9054
o Membuat blueprint sistem hardware (layouting kebun) | 0 | 0 | 3910876.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910876.5454
o Membuat blueprint integrasi sistem | 0 | 0 | 4141653.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141653.5054
· System Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Sistem Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Membuat front end aplikasi | 0 | 0 | 0 | 6473353.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473353.5104
- Menguji coba front end (blackbox testing) | 0 | 0 | 0 | 6473353.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473353.5104
- Mengevaluasi uji coba front end | 0 | 0 | 0 | 745420.7104 | 1352031.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097451.9072
- Membuat back end aplikasi | 0 | 0 | 0 | 8364688.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8364688.5504
- Menguji coba back end (whitebox testing) | 0 | 0 | 0 | 8364688.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8364688.5504
- Mengevaluasi uji coba back end | 0 | 0 | 0 | 815996.7104 | 1493183.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309179.9072
- Menghubungkan front end dan back end | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585766.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585766.8768
- Melakukan uji coba pengiriman dan penyajian data | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438566.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438566.8768
- Mengevaluasi uji coba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355254.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355254.8768
o Sistem Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Membuat sistem mekanik hardware | 0 | 0 | 0 | 194887076.7904 | 5130645.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200017722.3072
- Merangkai sensor, komponen elektronika, dan mekanik | 0 | 0 | 0 | 2928000.5504 | 5152528.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080529.0272
- Memasang hardware pada kebun | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073692.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073692.7968
- Memprogram microcontroller hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441318.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441318.8768
- Menguji coba aktivasi sistem hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795733.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795733.3568
- Mengevaluasi uji coba hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498134.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498134.2368
o Integrasi Sistem Sofware dan Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Memprogram sistem integrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202718.8768 | 4125696.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328415.3025
- Melakukan uji coba awal (1 kebun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719430.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719430.0258
- Mengevaluasi uji coba awal (1 kebun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251066.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251066.0258
· System Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Tahap Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Mengemas hardware untuk pengiriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808414.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808414.8258
- Mengirim hardware ke Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163164.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163164.4258
- Merakit sistem hardware kebun Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289571.4673 | 6818371.5331 | 0 | 0 | 19107943.0004
o Tahap Pelaksanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Menguji coba sistem keseluruhan (system testing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957915.0102 | 14074100.3102 | 0 | 0 | 17032015.3204
- Mengevaluasi fungsionalitas sistem keseluruhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255299.7502 | 0 | 0 | 4255299.7502
- User Acceptance Test (UAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ü Perencanaan UAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384677.8902 | 2932218.3902 | 0 | 0 | 5316896.2804
ü Pelaksanaan UAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255299.7502 | 0 | 0 | 4255299.7502
ü Evaluasi hasil UAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958443.8302 | 0 | 0 | 2958443.8302
· System Implementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Merencanakan implementasi sistem & pelatihan karyawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109203.1902 | 0 | 0 | 4109203.1902
o Melaksanakan implementasi sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690773.2702 | 2707668.9258 | 0 | 4398442.1961
o Membuat guidebook penggunaan sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005395.6458 | 0 | 2005395.6458
o Membuat guidebook perawatan sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249429.5658 | 0 | 1249429.5658
o Staff Training Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Mempersiapkan dan memastikan ketersediaan kebutuhan pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751475.9902 | 0 | 0 | 3751475.9902
- Melaksanakan pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ü Pelatihan penggunaan sistem untuk karyawan non-petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857252.4458 | 0 | 857252.4458
ü Pelatihan penggunaan dan perawatan sistem untuk petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866186.5258 | 0 | 866186.5258
- Melakukan review pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578519.9658 | 0 | 4578519.9658
o Mengevaluasi guidebook penggunaan dan perawatan sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573201.5658 | 0 | 1573201.5658
Final Monitor & Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Menganalisa performansi proyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Menjalankan integrated change control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Area Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o Kontrol cakupan (scope) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
o Kontrol jadwal (schedule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
o Kontrol biaya (cost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Melaksanakan Quality Control (QC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Menganalisa dan mengontrol risiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Mengelola pengadaan kebutuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
· Mengelola keterlibatan stakeholder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057124.5258 | 0 | 1057124.5258
Clossure
Memastikan pemenuhan dan penyelesaian kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761051.1658 | 5731619.8802 | 11492671.046
Mengevaluasi ketercapaian proyek (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Evaluasi WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348290.3658 | 0 | 4348290.3658
· Evaluasi Project Outcomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350114.3658 | 1124331.0802 | 4474445.446
· Evaluasi Project Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318859.0802 | 4318859.0802
Memastikan penyelesaian proyek dengan perusahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Penyelesaian obyektivitas (client satisfaction) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863306.3658 | 3833875.0802 | 7697181.446
· Pengembalian fasilitas perusahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787930.3658 | 3758499.0802 | 7546429.446
· Penyerahan sistem IoT kepada perusahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820581.1602 | 820581.1602
Mengakhiri kontrak supplier & vendor non-kontraktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738955.0802 | 738955.0802
Melakukan penilaian risiko akhir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917883.0802 | 2917883.0802
Membuat laporan akhir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375985.4802 | 2375985.4802
Mengakhiri kontrak dengan vendor kontraktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637300.2002 | 637300.2002
Membubarkan tim proyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656136.6002 | 656136.6002
Total | 51323356.3922 | 18189835.1388 | 35588046.6685 | 229052578.8834 | 45519575.161 | 18067771.7289 | 17632164.3676 | 44845186.0149 | 44462468.0024 | 26914025.8024 | 531595008.16
| Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
initiation | 51323356.3922 | 2640637.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53963994.1569
planning | 0 | 15549197.3741 | 19306552.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34855749.381
execution | 0 | 0 | 16281494.6615 | 229052578.8834 | 45519575.161 | 18067771.7289 | 17632164.3676 | 44845186.0149 | 23351775.3733 | 0 | 394750546.1906
clossure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21110692.6291 | 26914025.8024 | 48024718.4315
| 51323356.3922 | 18189835.1388 | 35588046.6685 | 229052578.8834 | 45519575.161 | 18067771.7289 | 17632164.3676 | 44845186.0149 | 44462468.0024 | 26914025.8024 | 531595008.16